- АДМИНИСТРАЦИЯ

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Красный Строитель

- МУНИЦИПАЛЬНОГО района Челно-Вершинский

- САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2013 года № 53

- О подготовке проекта Правил землепользования и застройки

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

В соответствии с частями 5 – 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

- Установить, что градостроительное зонирование производится в один этап в срок до 31 декабря 2013 года применительно ко всей территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Создать Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить Положение о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Утвердить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения						Н.В. Щуренкова

Красный Строитель

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Красный Строитель

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

от 14 октября 2013 года № 53

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – проект правил) | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов правил землепользования и застройки, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в уполномоченный орган Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский (далее – Комиссия) | Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного исполнителем по муниципальному контракту проекта правил, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, схеме территориального планирования Самарской области, схеме территориального планирования Российской Федерации, направление проекта правил Главе поселения или на доработку | Уполномоченный орган Администрации муниципального района Челно-Вершинский | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Доработка проекта правил с учетом внесенных предложений и замечаний, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Челно-Вершинский | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 6. | Анализ доработанного проекта правил, направление его в уполномоченный орган Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 7. | Анализ доработанного проекта правил, направление его Главе поселения или на доработку | Уполномоченный орган Администрации муниципального района Челно-Вершинский | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 8. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Красный Строитель | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 9. | Опубликование проекта правил, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Красный Строитель | Администрация сельского поселения Красный Строитель | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 10. | Проведение публичных слушаний по проекту правил | Комиссия | Два месяца со дня опубликования проекта правил |
| 11. | Направление результатов публичных слушаний в уполномоченный орган Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для доработки правил | Комиссия | Не позднее 10 дней после утверждения заключений о результатах публичных слушаний |
| 12. | Доработка проекта правил с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 13. | Анализ доработанного проекта правил, направление его Главе сельского поселения Красный Строитель вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний или на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 14. | Принятие решения о направлении проекта правил в Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель или об отклонении проекта правил и направлении их на доработку | Глава сельского поселения Красный Строитель | В течение 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 15. | Опубликование правил после утверждения Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Красный Строитель | Глава сельского поселения Красный Строитель | В течение 10 дней со дня утверждения правил |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Красный Строитель

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

от 14 октября 2013 года № 53

- СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Председатель комиссии:

Н. В. Щуренкова                 -Глава сельского поселения Красный Строитель

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

Заместитель председателя

Комиссии:

О. И. Токтаров                   -начальник отдела архитектуры и градостроительст-

ва администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (по согласованию)

Члены комиссии:

Д. Н. Трофимов                -руководитель управления финансами администра-

ции муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области (по согласованию),

А. А. Афанасьева              -руководитель комитета по управлению муниципа-

льным имуществом администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области

(по согласованию),

А. А. Кузьменков             -руководитель муниципального казенного учрежде-

ния «Управление культуры и молодежной политики»

администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (по согласованию),

Т. В. Захарова                  -начальник отдела экономического развития,

инвестиций и торговли администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области

(по согласованию),

И. С. Петрова                   -специалист отдела архитектуры и градостроительства

администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (по согласованию),

Р. М. Сайфуллин            -ведущий специалист службы охраны окружающей

среды администрации муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области

(по согласованию),

Л. К. Абдуллина             -специалист 1-ой категории общего отдела админист-

рации муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области (по согласованию),

Н. Д. Казакова                -инженер МБУ «Управление по строительству»

администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области(по согласованию)                  И. В. Коноплев                 -депутат Собрания представителей сельского

поселения Красный Строитель   муниципального

района Челно-Вершинский Самарской области.

С. И. Маврин                 -депутат Собрания представителей сельского

поселения Красный Строитель муниципального

района Челно-Вершинский Самарской области

А.А. Аксарин                   -консультант управления правового-кадрового 
                                            обеспечения охраны объектов культурного наследия 
                                            Министерства культуры Самарской области, 
                                             архитектор –реставратор (по согласованию)

А.И. Крамарев                  -консультант управления правового-кадрового 
                                            обеспечения охраны объектов культурного наследия 
                                            Министерства культуры Самарской области, 
                                            историк-археолог (по согласованию)

Приложение № 3

к постановлению Администрации

сельского поселения Красный Строитель

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

от 14 октября 2013 года № 53

- Положение о Комиссии

по подготовке проекта правил землепользования и застройки

сельского поселения Красный Строитель муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области

- Общие положения

  - Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Комиссия).

  - Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, созданным в целях организации подготовки проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – поселения), проектов изменений и дополнений в правила и решения иных вопросов в области градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и правилами землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, законодательством Самарской области, уставом поселения, правилами землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Положением.

  - Основными задачами деятельности Комиссии являются формирование и реализация единой политики в сфере землепользования и застройки территории поселения, а также обеспечение соблюдения права жителей на участие в решении вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности.

- Функции Комиссии

  - Комиссия организует подготовку проекта правил землепользования и застройки поселения, в том числе:

рассматривает, анализирует и обобщает направленные в Комиссию предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения;

вносит исполнителю муниципального контракта замечания и предложения по проекту правил землепользования и застройки поселения;

организует проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта правил землепользования и застройки поселения и изменений в них;

направляет исполнителю муниципального контракта проект правил землепользования и застройки поселения на доработку, при необходимости;

осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель и муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, органами государственной власти, юридическими и физическими лицами по вопросам подготовки проекта правил землепользования и застройки поселения.

  - Для решения основных задач, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего положения, Комиссия выполняет также следующие функции:

проводит мониторинг федерального законодательства, законодательства Самарской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселения и муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сфере градостроительной деятельности;

рассматривает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и подготавливает рекомендации для Главы поселения;

рассматривает заявления о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и подготавливает рекомендации для Главы поселения;

организует проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки в сельском поселении Красный Строитель;

рассматривает предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель, а также в проекты муниципальных правовых актов, связанные с реализацией и применением правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель;

осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки градостроительным законодательством, правилами землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель, настоящим положением, иными нормативными правовыми актами.

- Структура Комиссии

  - Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии.

  - Состав членов Комиссии утверждается постановлением Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

  - Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, подписывает документы, утвержденные Комиссией, назначает заседания Комиссии.

  - В случаях отсутствия Председателя Комиссии или невозможности исполнения им своих обязанностей его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

- Порядок принятия решений Комиссией

  - Все решения принимаются Комиссией на заседаниях коллегиально, путем открытого поименного голосования.

  - Для принятия решений необходимо наличие на заседании Комиссии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

  - Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.

  - При равенстве голосов «за» и «против» при принятии решений, голос Председателя Комиссии, либо, в его отсутствие, голос заместителя председателя являются решающими.

- Заседания Комиссии

  - Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний.

  - Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии с учетом сроков проведения работ по .подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения и сроков рассмотрения заявлений и предложений граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

  - Заседания Комиссии являются открытыми для посещения заинтересованными лицами, представителя средств массовой информации.

  - Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем председателя Комиссии.

  - На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя Комиссии.

  - Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.

- Организация работы Комиссии в период между ее заседаниями

  - В целях детальной проработки вопросов градостроительной деятельности, являющихся предметом рассмотрения Комиссии, решением Комиссии могут создаваться рабочие группы с участием членов Комиссии, специалистов (экспертов) в области градостроительной деятельности, а также представителей лиц, заинтересованных в решении указанных вопросов.

  - Деятельность рабочих групп организует Председатель Комиссии.

Приложение № 4

к постановлению Администрации

сельского поселения Красный Строитель

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

от 14 октября 2013 года № 53

- Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по проекту правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – проект правил).

- Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский р-н, пос. Красный Строитель, ул. Советская 1 «а».

- Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта Правил.

- Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных  для рассмотрения предложений по существу.

- Полученные материалы возврату не подлежат.

- Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

- По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.